四川汽车职业技术学院

人才培养工作评估实施方案

为认真贯彻落实教育部《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》（教高[2006]16号）精神，进一步加强内涵建设，凝炼办学特色，提高人才培养水平，提升学院核心竞争力，促进学院又好又快发展，根据教育部《高等职业院校人才培养工作评估方案》（教高〔2008〕5号）、四川省教育厅关于印发《四川省高等职业院校人才培养工作评估实施细则（试行）》等文件的通知（川教〔2009〕41号）要求，结合我院实际，特制定本方案。

一、指导思想

以科学发展观为指导，以教育部《高等职业院校人才培养工作评估方案》（教高〔2008〕5号）和四川省教育厅关于印发《四川省高等职业院校人才培养工作评估实施细则（试行）》等文件的通知（川教〔2009〕41号）文件为依据，按照高等职业教育“以服务为宗旨，以就业为导向，走产学结合的发展道路”的办学要求，坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的评建工作方针；坚持“抓早、抓小、抓细”的工作原则。以专业建设为龙头，以课程改革与建设为抓手，以师资队伍建设为着力点，提升办学内涵，突出办学特色，增强办学活力，提高人才培养质量，推动学院持续、稳定、健康发展。

二、工作目标

切实抓好评建工作为学院发展建设带来的机遇。做到全院参与、全力以赴，以评促建、以评促改、以评促管，使学院“硬件”条件明显改善，“软件”条件明显提高，确保评估指标体系中七大项（主要评估指标）二十二小项（关键评估要素）全部合格，顺利通过高等职业院校人才培养工作评估，为学院实现持续、稳定、健康发展奠定坚实基础。

三、迎评组织机构及工作职责

学院成立人才培养工作评估领导小组和评估办公室。

（一）人才培养工作评估领导小组

组  长：邓斌

副组长：袁应柏

成  员： 张立光  赵 虹  邓力轩  敬素清  刘洪秀

主要工作职责：

1、全面组织领导学院迎评促建工作，研究制定学院评估工作目标，审议批准评估工作方案和工作计划。

2、审定学院迎评的主要文件，审议学院自评报告（含关键评估要素综述）、社会评价报告、院长汇报、特色专业剖析等重要文字材料。

3、审定“人才培养工作状态数据采集平台”最终填报数据。

4、组织、协调、指导、督查学院评估工作，及时处理评估工作中的重大问题，保证评估工作的顺利进行。

（二）评估办公室

在人才培养工作评估领导小组的领导下，具体负责学院评估的日常工作。

办公室主任：赵虹(兼任)

成  员： 王 骏  边清泉  龚兰兰  朱永奎  熊 斌   魏伟华   付 巍   文小华   黄 锋

徐小龙  张顺玉  严 静  王 鹏

工作职责：

1、在学院人才培养工作评估领导小组的领导下，根据领导小组的安排部署，组织开展全院的评估工作。

2、向各部门下达评估工作任务，组织、指导、督促、协调各部门开展评估工作，综合研究解决评估工作中的重要问题，提出推进工作的意见和办法。

3、负责拟定评估的总体方案及各项计划，起草各类文件与汇报材料，收集、汇总、上报各类评估信息，撰写学院自评报告、院长汇报报告等评估材料。

4、负责组织安排学院人才培养工作评估动员、学习、培训等工作。

5、负责宣传报道，收集文字、图片等相关资料，建设评估网页，制作和印发评估学习资料等。

6、负责安排落实评估指标体系中主要评估指标（七大项，二十二小项），指导和监督检查各部门收集、整理该项评估支撑材料及备查材料。

7、负责评估支撑材料的收集、整理和归档。

8、负责聘请评估专家指导工作，负责与评估相关的接待工作和对外联系。

9、负责专家组进校后检查指令的下达。

(三) 项目建设任务分解

各系（部）处、室，要按照高职院校人才培养工作评估指标体系任务分解中七大项和二十二小项以及重点考察内容及佐证材料的要求（见附件），对部门工作职责和日常工作内容进行完善，并按照评估指标体系任务分解内容做好各项目的评估工作和负责相应评估指标过程材料与结果材料的收集、整理与审核。

四、实施步骤

按照评估工作要求和学院实际，我院迎接四川省高等职业院校人才培养工作评估共分六个阶段：

（一）宣传、动员、学习及任务分解阶段（2016年8月26日—2016年10月31日）

阶段目标：

成立评估工作机构；搜集整理学习资料；通过考察学习兄弟院校的评估经验，制定人才培养工作评估实施方案；组织召开评估工作动员大会；组织学习相关文件；按评估指标体系要求分解评估工作任务；各部门学习有关评估文件；深刻理解教育部关于人才培养工作评估指标体系的内涵；落实评估工作任务，责任到人。

主要任务：

1、成立评估工作机构。

2、制定人才培养工作评估实施方案。

3、分解目标任务，落实项目责任单位与责任人,并签订目标责任书。

4、邀请校外评估专家作评建专题讲座。

5、布置各部门制度建章立制，并要求各部门10月31日前将电子和纸质一并交评估办。

6、各专业依据人才培养方案，布置三大纲汇编任务，并要求10月31日前交评估办。

7、布置说课标准任务，并要求各系部于10月31日之前交说课标准。

8、组织全院教职工及分部门组织教职工深入学习教育部《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》（教高〔2006〕16号）、《教育部关于印发＜高等职业院校人才培养工作评估方案>的通知》（教高〔2008〕5号）、四川省教育厅关于印发《四川省高等职业院校人才培养工作评估实施细则（试行）》等文件的通知（川教〔2009〕41号）、  等相关文件。

9、赴已被评估的兄弟院校学习取经。

10、编印评建简报，利用广播、校园网和宣传栏等阵地进行专题宣传报道。

11、编印并下发评估学习材料。

12、召开评估工作领导小组会议。

13、召开迎评促建动员大会。

14、召开评估工作专题会议。

15、各部门召开评估工作动员会，落实本部门评估指标体系任务及佐证材料。

（二）自查与建设阶段（2016年11月1日—2017年7月10日）

阶段目标：

按照评估指标体系的要求进行对照检查，深入剖析，摸清家底，找出差距，查漏补缺。特别注重原始资料的收集、归类，做到以评促建、以评促管，加强内涵建设，凝炼办学特色，规范工作过程和标准，提高管理能力。

1、自查（2016年11月1日—2017月2月28日）

主要任务：

（1）各部门对照《高等职业院校人才培养工作评估指标体系任务分解》表和学院《人才培养工作评估佐证材料清单》逐项对照评估指标体系要求,全面摸底自查，查漏补缺，并于2016年12月31日前，将已有的原始材料复印件和本部门缺漏项目清单汇总交评估办。

（2）评估办根据教育部《高等职业院校人才培养工作评估指标体系》和学院《人才培养工作评估佐证材料清单》，于2017年1月31日前向各部门反馈评估工作缺漏项目清单。

（3）各部门根据《人才培养工作评估佐证材料清单》及评估办反馈的缺漏项目清单，按评估进度要求，抓紧补充完善佐证材料的撰写和收集。

（4）评建办汇总原始资料。

（5）完成建章立制制度汇编样稿。

（6）完成三大纲的修订工作。

（7）分专业确定说课标准及各系实施方案（说课培训、说课竞赛、确定参与评估说课的课程

），为说课视频制作做好准备工作。

2、建设（2017年3月1日—7月10日）

主要任务：

（1）对存在的问题进行整改，对缺失的清单项目进行完善，查漏补缺。

（2）按“任务分解”要求，分部门修订学院“十三五”事业发展规划、专业建设规划、特色专业建设规划、师资队伍建设规划、实习基地建设规划、产学合作规划、教学资源建设规划。相关部门交初稿时间在2017年4月底之前。

（3）各专业完成人才培养方案的修订工作，编写专业学习指南和课程学习指南，对确定参加剖析的特色专业进行重点建设，重点建设专业按照人才培养工作评估指标体系（5、特色专业建设）的要求进行建设，提炼专业特色，做好撰写专业剖析报告、制作专业剖析视频的准备工作。人才培养方案的修订、特色专业的确立和建设准备工作在2017年5月31日前完成。

（4）按照说课方案，组织开展全院范围内的说课培训和说课竞赛，达到说课基本满足评估要求的目的。

（5）完成多元化教学质量监控体系的建设工作，做到有制度，有方案，有监督，有成效、有总结等环节支撑。

（6）明确专业剖析要点，确定说专业人选，进行培训并组织剖析专业相关活动，基本达到评估要求。

（7）制定全院师生深度访谈预案并进行学习、培训、演练。

（8）加强教学规范化和教师业务档案的建设工作，特别是实践性教学组织与管理的规范化，整理完善按照“计划、实施、检查”完成教学活动过程的原始档案资料，确保教学管理规范化建设符合评估要求。

（9）建设评估工作专题网站并正常运行，展示评估工作动态和成果。

（10）党政办负责安排举办学院办学指导思想、定位和发展规划研讨会，凝炼学院办学特色。

（11）评估办按照评估指标体系要求负责各类材料的收集、整理、备案工作，汇编学院层面支撑材料目录，并向各部门发送所需准备材料的种类和相关要求。

（三）自评、完善与提高阶段（2017年7月11日—2018年2月28日）

阶段目标：

在自查与建设的基础上，对照评估指标体系任务分解表，进行自评，发现问题，及时解决与整改，完成评估材料及佐证材料的整理、归档工作。

主要任务：

1、评估办对全院各部门进行评估工作检查，提出各部门整改意见。

2、各部门按照评估办提出的整改意见，继续充实完善评估材料。

3、继续加强说课、专业剖析和深度演练。

4、开展迎评工作的支撑(佐证)材料建档工作，各部门按照任务分解要求，收集整理完善并提交相关支撑(佐证)材料和材料清单；评估办完成学院层面支撑(佐证)材料的收集、整理、备案和归档工作。

5、2018年2月1日前，各部门完成所有支撑(佐证)材料建档工作。

6、组织起草我院评估主体材料：包括“人才培养工作评估自评报告”、“社会评价报告”等文字材料；录制院长汇报视频、4-5个专业剖析视频、6-8门教师说课视频等视频材料，校园校貌、教育教学系列活动等图片材料；分级分类汇总 “主要评估指标”及“关键评估要素”的佐证材料。

7、完善“人才培养工作状态数据采集平台”填报数据。

（四）专家预评阶段（2018年3月1日—2018年7月20日）

阶段目标：

制定并落实专家网评及现场评估方案，邀请校外专家，按照高等职业院校人才培养工作评估指标体系，进校实地考察、评估，根据专家反馈意见进行深度整改，着力解决存在问题。

主要任务：

1、做好预评各项准备工作（完成学院自评报告和“十三五”事业发展规划、专业建设发展规划、特色专业建设规划、师资队伍建设规划、实习基地建设规划、产学合作规划、教学资源建设规划、科学研究与社会服务发展规划、实训室建设规划等文字材料以及院长汇报视频等视频材料）。

2、成立接待组，安排好专家接待工作。

3、根据校外专家反馈意见，进行深度整改。

4、修订和印制评估材料。

5、相关部门进一步做好校风建设、校园环境治理、教学条件保障、后勤保障以及安全保卫工作，确保以最好的状态迎接评估，展示学院良好的精神风貌。

6、根据专家预评反馈意见，进一步完善高等职业院校人才培养工作评估状态数据，并实施网络上传，接受专家组先期网上资料查阅。

7、评估办加强准备工作，对教育部专家可能关心的问题进行预测，并督促相关单位做好应对工作。

8、对上报省教育厅的纸质评估材料（包括自评报告、社会评价报告、区域或行业经济社会发展规划、学校事业发展规划、特色专业建设规划、师资队伍建设规划）进一步检查完善后上报。

9、党政办制定正式评估专家接待方案，对相关人员进行培训。

（五）迎接评估阶段（2018年7月21日—2018年11月30日）

阶段目标：

做好迎接正式评估的最后准备工作，落实迎接网评和现场评估工作方案，管理和维护评估网站，解答专家提问，组织深度访谈、专业剖析、说课、实训条件考察等现场评估内容。 确保顺利通过。

主要任务：

1、做好正式评估的各项准备工作(落实接受评估期间工作方案，评估深度访谈方案，说课、专业剖析和专家在校期间各项日常管理工作方案 )。

2、向教育厅、专家组送交评估主要材料。

3、向专家组开放“人才培养工作状态数据采集平台”最新数据和评建工作专门网站。

4、安排专人对评建专门网站进行管理和维护，及时解答专家提出的相关问题，学院师生随时关注信息交流群，及时发现专家所提问题，拟好回复稿，经评估办审核后及时回复。

5、做好评估期间评估专家组的接待工作，配合做好专家组实地考察和意见通报会等工作。

6、教务处、学工部、团委、各系发动广大师生，营造氛围，调整状态，激发热情，全力以赴，热情、周到、高效、细致地投入到迎接专家组进校评估工作中来。

7、各部门认真听取、整理和分析专家的意见和建议，形成初步的整改思路。

（六）评估总结与整改阶段（2018年12月1日—2019年6月30日）

阶段目标：

召开评估总结大会，根据专家组的反馈意见，制定评估整改方案，实施整改。

做好评建后续工作。

主要任务：

1、召开评估工作总结大会，下达整改工作任务书，落实整改任务。

2、各部门根据整改工作任务书，认真总结评建成效，制定整改方案。

3、按照评估专家组的意见和要求制定学院整改方案上报教育厅，并着手实施为期一年的整改工作。

4、各部门在整改工作结束后，提交整改工作总结，院人才培养工作评估领导小组做好整改工作的检查验收，撰写“整改工作总结”并报省教育厅。

5、做好专家组随机回访工作。

6、完成评估资料整理归档工作。

五、保障措施

（一）组织保障

学院成立人才培养工作评估领导小组、评估办公室，确保评估工作顺利开展。

- 制度保障

1、 领导责任制

院长对评估工作负总责，履行第一责任人的职责；各分管领导为直接责任人，具体负责分管部门评估工作的领导、监督和指导；各部门负责人对涉及本部门的任务负责，要按照指标体系的分解内容，根据实施方案确定的任务、要求、时间，逐项落实。

2、责任追究制

学院评估办根据《教育部关于印发＜高等职业院校人才培养工作评估方案>的通知》（教高〔2008〕5号）要求，按照工作职责和范围，拟定各指标体系分解任务书，层层签订责任书，明确评估工作职责和任务，确保按期实现各阶段工作目标。因失职、渎职等造成工作失误，影响整体评估工作，发生严重问题和产生不良后果的，追究当事人的责任。

各部门必须做到目标一致、政令畅通，按照评估要求把工作任务进一步分解、落实，责任到人。评估办将会同学院督导等职能部门定期不定期督查、考核、通报。

3、评估工作例会制

学院建立各级评估机构的评估工作例会制。评估办每月一次评建工作例会，通报评建工作进展情况，交流评建工作经验，推进评建工作进程；人才培养工作评估领导小组定期组织召开评估工作会议，听取评建办、各部门工作汇报，掌握评估工作进程，及时处理评估工作中的重大问题，督促评估工作任务的落实。

4、奖罚制

凡在评估工作期间出现不能按时保质保量完成工作任务，工作中相互推诿、敷衍等不负责任的现象，不按时按要求完成资料收集和上交，由此而耽误和影响评估工作进程的部门和个人，学院将给予通报批评，情节严重的，缓发或扣发职务工资，对造成重大影响或给学院评估工作带来负面作用的将给予降级或免职处理；对在评估工作中表现突出的，效果明显，且受到专家好评的给予表彰和奖励，并与评先评优、晋级晋职直接挂钩。

六、工作要求

1、必须坚持“以评促建，以评促改，以评促管，评建结合，重在建设”的原则。“评”是手段，“建”是目的。要通过评估工作，推动全院教职员工更新教育观念，大力推进教育创新。牢固树立人才培养是学校的根本任务，质量是学校的生命线，教学在学校工作中永远处于中心地位的观念。要以评估工作带动学院的各项建设和发展，大力加强教学基本设施建设，努力改善办学条件和育人环境，全面提高教育教学质量和人才培养水平。

2、必须强化评估工作的责任意识，牢固树立大局观念，相互协作，密切配合，全力以赴做好迎评促建工作。在迎评促建过程中，要通过各种方式、采取多种形式开展宣传教育工作，使全体师生树立“人人都是评估对象，事事都是评估内容”的观念，充分理解评估指标体系内涵，明确学院评估工作目标，切实增强评估工作的紧迫感和责任感，积极参与评估工作，全院上下形成“人人关心、人人参与、人人投入、人人有责”的工作机制。各部门及全体教职员工一定要齐心协力，加强协调和配合，做到各司其职、分工协作，相互交流，资源共享，确保评估各项目标的实现。

3、必须坚持把评估工作与学院发展目标结合起来。全体师生员工都要明确学院迎评促建的指导思想、目标和意义，真正做到思想上重视、行动上参与，以积极的工作态度、良好的精神面貌、扎实的工作作风做好各项工作。要处理好改革、发展和稳定的关系，处理好以评促建和内涵建设的关系，处理好评建工作和日常工作的关系，通过评估为学院可持续发展奠定坚实的基础。

4、各系（部）、处（室）对分解到本部门的指标体系任务，必须结合学院的要求和部门实际，制订切实可行的实施方案，明确具体工作任务、工作进程及工作责任人，确保如期、按质、按量完成任务。

5、各部门要以评估为契机，将评估工作与日常工作有机结合，保持正常的教学秩序，进一步规范教学管理，着力推进专业建设、课程建设和人才培养模式的改革，着力推进教学、学生、后勤和其他管理工作的制度化、规范化和科学化，真正做到评建结合、以评促建。

6、迎评工作中的重要数据（如学生数、教师数和学校设备设施等）必须由评估办与相关职能部门核实并报相关领导审批后，各部门统一采用，切忌数出多门。“专业剖析”和“说课”等视频材料、文字材料、图片材料等必须由各职能部门会同评估建办统一格式，严禁我行我素。

评估工作是学院目前和今后一个时期的头等大事和核心工作，也是各部门和每个教职员工的头等大事。希望全院教职工认真扎实地做好迎评的每一项工作，使学院各项工作上一个新台阶，以良好的办学水平迎接评估专家对我院的评估。

四川汽车职业技术学院

2016年10月7日