四川汽车职业技术学院

评建工作2016年12月-2017年1月工作计划

| 序号 | 工作内容 | 责任部门 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织各部门负责人进一步学习《评估指标体系》和《实施方案》 | 评估办 | 12月1-2日 |
| 2 | 各部门负责人确认《评估指标体系》任务内容 | 评估办 | 12月5日 |
| 3 | 根据《评估指标体系》任务分解，制定目标任务书 | 评估办 | 12月6日-9日 |
| 4 | 各部门组织学习《评估指标体系》和《实施方案》 | 各部门 | 12月12日-13日 |
| 5 | 组织召开《评估指标体系》任务分解协调会，学习《目标任务书》 | 评估办 | 12月14日 |
| 6 | 组织召开评建工作目标责任书签订仪式 | 评估办 | 12月21日 |
| 7 | 完成规章制度上交（各系交边清泉、机关交张立光） | 各部门 | 12月23日 |
| 8 | 完成各专业三大纲初稿上交（交王骏） | 教务处 | 1月9日 |
| 9 | 完成说课标准初稿上交（交王骏） | 教务处 | 1月11日 |
| 10 | 各部门围绕《评估指标体系》《实施方案》《目标任务书》内容进行自查并制定本部门的实施细则 | 各部门自查 | 各部门 | 1月2日-1月6日 |
|  |  | 上交自查材料 | 各部门 | 1月9日 |
|  |  | 评估办向评估领导小组汇报自查情况 | 评估办 | 1月10日 |
|  |  | 评估办检查自查材料并给出反馈意见 | 评估办 | 1月13日 |
|  |  | 制定部门评估工作实施细则，于开学上交评估办宋静 | 各部门 | 寒假 |

注：请各部门负责人按上述工作安排，提前做好准备。

评估办公室

2016年12月13日